## Hoja1
CRONOGRAMA |  | Agosto |  |  |  | Septiembre |  |  |  |  | Octubre |  |  |  | Noviembre
FASE | ACTIVIDAD | 5 al 9 | 12 al 16 | 19 al 23 | 26 al 30 | 2 al 6 | 9 al 13 | 16 al 20 | 23 al 27 | 30 al 4 | 7 al 11 | 14 al 18 | 21 al 25 | 28 al 1 | 4 al 8 | 11 al 15 | 18 al 22
Análisis | Reunión para la recopilación de requisitos del cliente. | bar: Agosto 5 al 9
Analizar la información recabada. | bar: Agosto 5 al 9
Definir los requisitos funcionales y técnicos del sistema. | bar: Agosto 5 al 9
Investigar y seleccionar el software y hardware adecuado. | bar: Agosto 5 al 9
Realizar calculos del presupuesto necesario. | bar: Agosto 5 al 9
Documentacion del PBOOK. | bar: Agosto 5 al 9
Diseño | Definir el diseño de la arquitectura del sistema. | bar: Agosto 12 al 16
Desarrollar el modelo de base de datos del sistema. | bar: Agosto 12 al 16
Diseñar la interfaz de usuario para facilitar la navegación y la operación del sistema. | bar: Agosto 12 al 16 to Agosto 19 al 23
Seguimiento de la documentacion del PBOOK. | bar: Agosto 12 al 16 to Agosto 19 al 23
Desarrollo | Desarrollo de la base de datos. | bar: Agosto 26 al 30
Programación del entorno de desarrollo. | bar: Septiembre 2 al 6
Proframación de la interfaz del usuario | bar: Septiembre 9 al 13 to Septiembre 16 al 20
Integrar los componentes del sistema | bar: Septiembre 16 al 20 to Septiembre 23 al 27
Realizar el manual de desarrollo y manual de usuario. | bar: Agosto 26 al 30 to Septiembre 30 al 4
Seguimiento de la documentacion del PBOOK. | bar: Agosto 26 al 30 to Septiembre 30 al 4
Pruebas | Realizar pruebas unitarias y de integración del sistema. | bar: Octubre 7 al 11 to Octubre 14 al 18
Identificación y correción de errores. | bar: Octubre 14 al 18 to Octubre 21 al 25
Seguimiento del PBOOK y documentacion de errores. | bar: Octubre 7 al 11 to Octubre 21 al 25
Implementación | Preparación del entorno para el despliegue. | bar: Octubre 28 al 1
Despliegue de la aplicación. | bar: Noviembre 4 al 8
Monitoreo de la aplicación. | bar: Noviembre 4 al 8
Mantenimiento | Proporcionar mantenimiento y soporte para su funcionalidad. | bar: Noviembre 11 al 15
Cierre | Entrega del producto final y manual de usuarios. | bar: Noviembre 18 al 22